|  | Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy |
| --- | --- |

PROGRAMME   NATIONAL   Leader+

2000-2006

Rapport annuel d’exécution

Année 2004

GAL Midi-Quercy

FR-MP07

Validé par le Comité de Programmation du 30/06/05

Dossier suivi par Philippe DARBOIS et Marie-Christine VIGUIER

Fait à Nègrepelisse, le 30 mai 2005

Cette réalisation a été financée par l’Union Européenne

Dans le cadre du programme Leader+ Midi-Quercy

1 rue du 11 novembre 1918 – BP 82 – 82800 NEGREPELISSE

Tél. : 05-63-24-60-64 – Fax : 05 63 24 60 65

E mail : pays.midi.quercy@info82.com - Site Internet : www.midi-quercy.fr

INTRODUCTION

Le rapport annuel d’exécution 2004 du programme LEADER+ Midi Quercy se veut être le reflet de l’avancement quantitatif et parfois qualitatif de ce dernier. Ceci à travers la présentation des actions et des opérations qui ont bénéficié du programme, des moyens mis en œuvre pour l’animer et le gérer dans sa globalité et son environnement institutionnel et local .

L’année 2004 a été marquée par une forte progression du rythme de programmation du GAL Midi Quercy d’un point de vue du nombre d’opération et des réalisations financières. Ainsi le critère d’avancement de réalisation dit « Profil de Berlin » a pu être respecté en 2004, permettant  de rattraper le retard qui avait été pris en 2003.

En effet le renforcement de l’équipe d’animation et surtout de gestion du programme en 2004 a permis d’installer une dynamique propre au programme LEADER+ Q.

L’avancement du projet Leader+ s’est opéré en parfaite harmonie et complémentarité avec la démarche Pays en cours. On peut résumer cette complémentarité en notant un effet d’émulation et de dynamisation des deux procédures l’une pour l’autre et inversement.

En effet, le programme Leader+ a pu bénéficier de l’organisation technique et politique du Pays (création du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy et du Conseil de Développement en complémentarité du Syndicat Mixte et des EPCI.) qui a fortement facilité l’appropriation de l’esprit Leader+ par les élus, les membres du Conseil de Développement et les techniciens associés.

Le rapport d’exécution 2004 est avant tout une photo à l’instant t qui évalue l’avancement quantitatif du programme.

Une évaluation intermédiaire globale du programme LEADER+ va être réalisée en 2005, dans le cadre d’un conventionnement avec une université, qui permettra d’avoir une approche plus qualitative de la vie du programme.

SOMMAIRE

| I – Modification des conditions générales ayant une importance pour l’exécution du programme de développement | P 4 |
| --- | --- |
| II – Etat d’avancement des différentes actions du thème fédérateur, de l’assistance technique et de la coopération |  |
| A – Etat d’avancement du programme de développement | P 4 |
| B – Etat d’avancement par action du thème fédérateur | P 6 |
| C – Etat d’avancement des actions d’assistance technique | P 12 |
| D – La coopération | P 15 |
| III – Exécution financière |  |
| A – Etat de la programmation | P 16 |
| B – Situation des paiements | P 16 |
| C – Le suivi du dégagement d’office | P 17 |
| IV – Dispositions prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme de développement |  |
| A – Fonctionnement du Comité de Programmation | P 18 |
| B – Utilisation de l’assistance technique | P 19 |
| C – Actions d’évaluation du programme | P 20 |
| D – Mesures prises pour assurer la publicité du programme | P 22 |
| E – Actions de Contrôle de Service Fait | P 22 |
| F – Utilité de la mise en réseau | P 22 |
| G – Synthèse des problèmes rencontrés | P 23 |
| V – Dispositions prises pour assurer le respect des politiques communautaires | P 23 |
| Conclusions | P 24 |

- MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES AYANT UNE IMPORTANCE POUR L’EXECUTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Aucun changement majeur influant sur la mise en œuvre du programme n’est intervenu durant la période.

- ETAT D’AVANCEMENT DES DIFFERENTES ACTIONS DU THEME FEDERATEUR, DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE LA COOPERATION.

A- ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

  - Approche globale du nombre de dossiers instruits

| Année | Nbre de Dossiers examines en C.P. | Nbre de dossiers ajournés | Nbre de dossiers refusés | Nbre d’avis favorable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 22 | 2 | 1 | 19 |
| 2004 | 22 | 0 | 0 | 22 |

  - Approche financière globale de la programmation (au 31/12/04)

| Année | Coût total éligible | Féoga 0 programmé | Factures | Payé au MO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 403 664 € | 211 451 € | 189 090 € | 0 € |
| 2004 | 804 225 € | 355 990 € | 580 239 € | 113 752 € |
| Cumulé | 1 207 889 € | 567 441 € | 769 329 € | 113 752 € |

- Augmentation de 99 % du Coût total programmé, soit un coût total multiplié par 2 en 2004 (en comparaison avec 2003).

- Augmentation de 68 % du montant FEOGA programmé en 2004 (en comparaison avec 2003).

- 3 fois plus de factures saisies en 2004 (en comparaison avec 2003).

Le renforcement de l’équipe technique en 2004 a donc permis de rattraper le retard en ce qui concerne la réalisation (factures acquittées saisies) et en partie la programmation (coût total éligible).

|  | Total éligible | UE | Etat | Région | Département | Autre public | Autre privé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmé* | 1 207 889 € | 567 441 € | 24 220 € | 111 740 € | 133 532 € | 157 896 € | 213 060 € |
| Programmé sur presage* | 1 032 596 € | 494 484 € | 24 826 € | 95 775 € | 96 849 € | 130 979 € | 189 683 € |
| Engagé sur presage | 1 032 596 € | 492 184 € | 16 326 € | 4 645 € | 51 633 € | 119 020 € | 306 980 € |
| Payé sur presage | 740 991 € | 113 752 € | 0 € | 22 587 € | 8 636 € | 331 112 € | 264 904 € |

*Remarque: Les opérations programmées en décembre 2004 n’ont été saisies sur PRESAGE qu’en 2005 d’où cet écart entre le programmé et le programmé sur PRESAGE.

Répartition Géographique du Maître d’Ouvrage

| Périmètre d’intervention du projet | Coût total programmé | % | FEOGA O programmé | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron | 206 315 € | 17.09 % | 78 162 € | 13.78 % |
| Terrasses et Vallées de l’Aveyron et Quercy-Vert | 252 137 € | 20.87 % | 109 878 € | 19.36 % |
| Quercy Caussadais | 172 752 € | 14.30 % | 86 376 € | 15.22 % |
| Pays Midi-Quercy* | 576 686 € | 47.74 % | 293 025 € | 51.64 % |
| Total | 1 207 889 € | 100 % | 567 441 € | 100 % |

*Maîtres d’ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy et Association (ex. : La Maison du Patrimoine)

Les principes d’unité, de cohérence et d’égalité au niveau du territoire sont relativement bien respectés étant donné que 50 % de l’enveloppe Leader+ est consacrée à des projets dont le périmètre d’intervention est l’ensemble du Pays MQ.

B.- ETAT D’AVANCEMENT par action du thème fédérateur au 31 déc. 2004

| Fiche Action LEADER + N°1 |
| --- |
| INTITULE : | Améliorer la connaissance et la prise de conscience des ressources physiques du territoire |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : |
| L'objectif est d'accompagner de susciter, et de favoriser toute initiative permettant de recenser, d'étudier, et d'inventorier le patrimoine environnemental du Pays Midi-Quercy. Des partenariats nouveaux pourront être imaginés avec notamment les universités (en dehors des missions de service public de ces établissements) pour attribuer des bourses de recherche à des étudiants du Pays ou voisins, répondant à l'objectif cité précédemment. De même, les initiatives de valorisation, de diffusion au plus grand nombre et notamment un public jeune (hors temps scolaire), des études, recherches, effectuées seront également soutenues. Un opérateur à Caylus "Maison du patrimoine", sera un partenaire privilégié du GAL pour collecter et diffuser ces connaissances auprès du public jeune |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs de réalisation Description Objectifs chiffrés Réalisation - Nombre d’expositions du patrimoine - Nombre d'études 15 5 16 4 |
| Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : |
| Actions d’inventaire, de sensibilisation sur l’environnement sur du long terme |
| Plan de financement en euros |
| Coût total | Dépenses publiques | Dépenses privées |
|  | Contribution communautaire | Contributions nationales |  |
| 360 000 | 180 000 | 126 000 | 54 000 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 | 20 | 1 | 27 594 € | 34 267 € | 124 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 20 | 5 | 53 712 € | 84 698 € | 158 % | 15 427 € |

Cette action connaît un avancement important en programmation et en réalisation qui reflète la nécessité pour le territoire du PMQ d’engager un travail de fond de connaissance et d’analyse de son patrimoine. Le plan de financement de l’action devra en 2005 faire l’objet d’un ajustement pour abonder les fonds UE disponible.

Priorités transversales

| 1 | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi |  | 3 | 2 |  | 5 |
|  | Environnement | 1 | 3 | 1 |  | 5 |
|  | Egalités des chances |  | 1 | 4 |  | 5 |
|  | NTIC |  | 2 | 3 |  | 5 |
|  | Total | 1 | 9 | 10 | 0 | 20 |

Opérations concernant cette action  (5) :

- 8257 : Elaboration d’une charte paysagère pour le Pays Midi-Quercy

- 10653 : Etude de préfiguration pour l’inventaire du patrimoine du Pays Midi Quercy

- 13719 : Faisabilité d’un projet de centre européen des arts du feu au Château de Nègrepelisse

- 13793 : Réalisation d’un inventaire numérisé du patrimoine bâti du Pays M.Q. 2004

- 14 603 : Atelier d’écriture autour des contes et légendes du Pays Midi-Quercy

| Fiche Action LEADER + N°2 |
| --- |
| INTITULE : | Favoriser la transformation, l’adaptation des ressources physiques aux enjeux d’une qualité environnementale |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : L’objectif est de susciter la création de nouveaux partenariats dans le domaine des énergies renouvelables, l’expérimentation de nouvelles pratiques environnementales ou de dynamiser des outils collectifs existants par une animation, un appui technique spécifique (volet environnemental sur l’eau, le paysage…). Les échanges avec les Pays voisins (Lot, Aveyron, Tarn et Montauban) seront privilégiés afin d’avoir une approche globale sur certaines ressources (l’Aveyron, points de captage d’eau potable, le paysage …). L’ensemble de ces actions concourra à améliorer la compétitivité environnementale du Pays Midi Quercy. |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs de réalisation Description Objectifs chiffrés Réalisation - Opérations d’information, animation, étude, conseil - Communes concernées - Formation et développement de partenariats - Etudes - Opérations de valorisation des énergies renouvelables 10 10 22 24 13 6 6 |
| Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : Multipartenariat durable |
| Plan de financement en euros |
| Coût total | Dépenses publiques | Dépenses privées |
|  | Contribution communautaire | Contributions nationales |  |
| 360 000 | 180 000 | 126 000 | 54 000 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 | 20 | 1 | 27 594 € | 33 684 € | 122 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 20 | 6 | 53 712 € | 57 144 € | 106 % | 0 € |

L’avancement de l’action est équilibré et conforme aux prévisions en matière financière et nombre d’opération.

Priorités transversales

| 2 | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi |  | 2 | 8 |  | 10 |
|  | Environnement | 1 | 9 |  |  | 10 |
|  | Egalités des chances |  |  | 10 |  | 10 |
|  | NTIC |  | 1 | 9 |  | 10 |
|  | Total | 1 | 12 | 27 | 0 | 40 |

Opérations concernant cette action (10) :

- 8391 : Opération pilote de récupération de plastiques agricoles en QC

- 11636 : Projet pilote « chaudière à bois déchiqueté » chez Monsieur ESTRIPEAU

- 12747 : Etude pour la création d’une filière bois énergie en QRGA

- 13767 : Appui technique à la gestion durable de l’espace agricole 2004

- 13843 – 13847 – 13851 – 13853- 13876 : Projets pilotes de chaudière individuelle à bois déchiqueté

- 14757 : Etude globale d’aménagement paysager et architectural du centre bourg de Caylus

| Fiche Action LEADER + N°3 |
| --- |
| INTITULE : | Mutualiser, mettre en réseau les acteurs, faire émerger de nouveaux acteurs |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : |
| L’approche acteur/environnement privilégiée dans la stratégie Leader + doit permettre d’associer le maximum d’acteurs du territoire intéressés par la qualité environnementale du Pays Midi-Quercy. L’objectif de cette action est de fédérer ces acteurs en mutualisant les ressources humaines, en mettant en réseau associations, opérateurs de diffusion du patrimoine environnemental au sens large (culture, savoir faire, agriculture…). Des expérimentations de moyens de communication pourront être utilisées pour faire émerger de nouveaux partenaires, opérateurs en matière de compétitivité environnementale (télévision locale Midi-Quercy, Internet …) Cette action doit augmenter la qualification globale des acteurs du Midi-Quercy en matière environnementale afin de préparer l’intégration au PNR |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs Description Objectifs chiffrés Réalisation de réalisation - Mobilisation des acteurs et des structures - Prestataires mis en réseau - Acteurs locaux impliqués 100 18 22 1427 |
| Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : structuration des acteurs du patrimoine environnemental qualification des acteurs dans la perspective du passage en PNR |
| Plan de financement en euros |
| Coût total | Dépenses publiques | Dépenses privées |
|  | Contribution communautaire | Contributions nationales |  |
| 300 000 | 150 000 | 105 000 | 45 000 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 | 15 | 0 | 22 995 € | 0 € | 0 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 15 | 6 | 44 760 € | 79 256 € | 177 % | 56 365 € |

Cette action a connu une forte augmentation en programmation et surtout en réalisation en 2004. La nature de cette action (mutualisation d’acteurs) a nécessité une mise en route plus longue qui en 2004 a trouvé « sa vitesse de croisière ». Un ajustement de la maquette financière de l’action devra s’opérer en 2005.

Priorités transversales

| 3 | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi |  | 5 | 1 |  | 6 |
|  | Environnement |  | 2 | 4 |  | 6 |
|  | Egalités des chances |  |  | 6 |  | 6 |
|  | NTIC |  | 3 | 3 |  | 6 |
|  | Total | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 |

Opérations concernant cette action (6) :

- 10598 : Installation et développement de l’association interculturelle IAO Animation

- 10683 : Création d’un centre d’animation et de ressources sur le patrimoine et le développement durable

- 10867 : Studio d’une radio mobile radiophonique pour les enfants du PMQ

- 10873 : Informatisation et mise en réseau de la médiathèque intercommunale en CC TVA.

- 12744 : Lancement de l’opération « bistrot de pays » en PMQ.

- 13769 : Développement des activités et animation du centre de ressources

| Fiche Action LEADER + N°4 |
| --- |
| INTITULE | Favoriser l’emploi lié à l’amélioration de la compétitivité environnementale du Midi Quercy |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : |
| L'objectif de cette action est d’assurer l’articulation entre la demande d’emploi sur le territoire que l’on peut adapter et/ou qualifier et l’offre d’emploi qui va découler des initiatives volontaristes en matière de valorisation du patrimoine environnemental et culturel du Pays Midi-Quercy. Ainsi, le développement d’opérateurs locaux en matière d’emploi/formation/insertion (ex : maison familiale rurale sur les métiers de la pierre à Verfeil initié grâce à Leader II, le réseau des 3 espaces ruraux emploi/formation) ou la création de nouveaux projets (couveuse d’activité pour le Midi-Quercy) permettront de solvabiliser les problèmes d’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi dans le domaine de l’environnement au sens large (patrimoine, culture...) Cette action permettra de prendre en compte de façon particulière un des principes fondamentaux du développement territorial à savoir la solidarité. |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs Description Objectifs chiffrés Réalisation de réalisation - Nombre d’emplois créés - Actions de préservation du patrimoine naturel- 100 |
| Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : Développement solidaire du territoire |
| Plan de financement en euros |
| Coût total | Dépenses publiques | Dépenses privées |
|  | Contribution communautaire | Contributions nationales |  |
| 240 000 | 120 000 | 96 000 | 24 000 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 | 15 | 0 | 18 396 € | 0 € | 0 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 15 | 1 | 35 808 € | 7 500 € | 21 % | 0 € |

Concernant cette action, une mobilisation est à faire pour programmer des opérations favorisant l’emploi lié à l’amélioration de la compétitivité environnementale du Midi Quercy. Des problèmes de complémentarité de financements européens se posent qui devront réorienter cette action lors de l’évaluation intermédiaire qui sera réalisée en 2005.

Priorités transversales

| 4 | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Environnement |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Egalités des chances |  | 1 |  |  | 1 |
|  | NTIC |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |

Opérations concernant cette action (1) :

- 13 786 : Formation, accompagnement à la professionnalisation de personnel des OT SI du PMQ

| Fiche Action LEADER + N°5 |
| --- |
| INTITULE : | Valoriser les « usages » du patrimoine naturel et culturel vecteurs d’une identité territoriale |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : |
| L’objectif de cette action est de promouvoir, de développer et de professionnaliser les activités économiques (touristique, agro touristique) qui s’appuient sur le patrimoine environnemental du Pays Midi-Quercy pour dégager de la plus value. Ainsi, une structuration de la filière A.P.N. (activités de pleine nature) très présente sur le Pays Midi-Quercy, permettra de conforter l’image « nature » du territoire. De même, le réseau de festivals de théâtre sur des lieux patrimoniaux remarquables pourrait être professionnalisé et bénéficier ainsi d’une plus grande notoriété. Globalement toute nouvelle animation du patrimoine naturel et bâti au sens large sera un plus pour l’image identitaire « nature/patrimoine » du Pays Midi-Quercy (ex : poursuite de la valorisation de la culture occitane entreprise par Leader II par l’organisation d’un festival, mise en réseau des artisans d’art…) |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs Description Objectifs chiffrés Réalisation de réalisation - Sites mis en valeur - Services innovants développés - Etudes - Mise en réseau de sites 21 6 0 4 |
| Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : Construction d’une identité territoriale à partir du patrimoine |
| Plan de financement en euros |
| Coût total | Dépenses publiques | Dépenses privées |
|  | Contribution communautaire | Contributions nationales |  |
| 390 000 | 195 000 | 130 000 | 65 000 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 | 25 | 1 | 29 893 € | 20 395 € | 68 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 25 | 11 | 58 188 € | 79 044 € | 136 % | 41 960 € |

Cette action connaît une montée en puissance liée notamment à l’élaboration actuellement d’une politique culturelle du Pays MQ. L’animation de cette action a donc généré de nombreuses opérations cohérentes avec les objectifs du programme. Un ajustement de la maquette financière de l’action sera donc nécessaire en 2005.

Priorités transversales

| 5 | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi |  | 1 | 10 |  | 11 |
|  | Environnement |  | 7 | 4 |  | 11 |
|  | Egalités des chances |  | 3 | 8 |  | 11 |
|  | NTIC |  |  | 11 |  | 11 |
|  | Total | 0 | 11 | 33 | 0 | 44 |

Opérations concernant cette action (11) :

- 8342 : Création d’un produit global de randonnée en Quercy Caussadais

- 9664 : Développement festival lyrique Offenbach à Bruniquel 2003

- 10713 : Création d’un sentier d'interprétation du patrimoine à Mouillac

- 10875 : Création d’un circuit d'interprétation du château de Nègrepelisse

- 12338 : Développement du festival "Si on dansait"à Nègrepelisse 2004

- 12709 : Découverte des danses occitanes par les enfants

- 13788 : Développement des Universités d'été occitanes à Laguépie

- 13789 : Création du festival "Les hivernales du documentaire »

- 13829 : Valorisation de la filière équestre : Salon prestige 2004

- 14772 : Développement festival lyrique Offenbach à Bruniquel 2005

- 14476 : Développement du festival "Si on dansait"à Nègrepelisse 2005

| Fiche Action LEADER + N°6 |
| --- |
| INTITULE : | Affirmer une destination Midi-Quercy basée sur une forte qualité environnementale et culturelle. |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : |
| L’objectif de cette action est de favoriser la création d’outils, de supports de communication globale du territoire Midi-Quercy valorisant sa qualité environnementale et culturelle contribuant ainsi à créer la perception d'une image spécifique du Pays Midi-Quercy. Les actions auront vocation à développer l’attractivité touristique mais aussi en direction de la population permanente « touchée » par la qualité du cadre de vie « propre, naturel » du Pays Midi-Quercy. Des partenariats nouveaux seront recherchés pour notamment diffuser cette image auprès des agences immobilières, des nouveaux arrivants, (guide environnemental du Midi-Quercy…) des prestataires touristiques. |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs Description Objectifs chiffrés Réalisation de réalisation - Sessions de formation - Etudes - Nombre de supports d’information - Outils de communication élaborés 10 21 0 6 7 |
| Plan de financement en euros |
| Coût total | Dépenses publiques | Dépenses privées |
|  | Contribution communautaire | Contributions nationales |  |
| 240 000 | 120 000 | 96 000 | 24 000 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 | 12 | 0 | 18 396 € | 0 € | 0 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 12 | 4 | 35 808€ | 29 615 € | 83 % | 0 € |

L’action est essentiellement pourvue par des opérations à portage Pays. Ceci assure une cohérence de l’image du Pays véhiculée et surtout la valorisation de l’identité « patrimoine-nature »mise en avant dans les objectifs de l’action6.

Priorités transversales

| 6 | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi |  | 1 | 3 |  | 4 |
|  | Environnement |  | 4 |  |  | 4 |
|  | Egalités des chances |  | 1 | 3 |  | 4 |
|  | NTIC |  |  | 4 |  | 4 |
|  | Total | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 |

Opérations concernant cette action (4) :

- 11946 : Plan de communication touristique MQ (2002-2003)

- 13796 : Promotion et communication touristique du Pays (2004)

- 13828 : Réalisation d’un film documentaire pédagogique

- 14777 : Edition d'un topo-guide de randonnées GRP-PR du PMQ

C.- ETAT D’AVANCEMENT des actions d’assistance technique au 31 déc 2004

| Fiche Action LEADER + N°7 |
| --- |
| INTITULE : | Assistance technique - gestion du programme Leader+ |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : |
| La mise en œuvre du programme de développement du Pays Midi-Quercy nécessitera un suivi technique des opérations sur le plan de l'instruction, la sélection des projets, leur éligibilité et le suivi financier. Une équipe technique sera opérationnelle pour le suivi du Contrat de Pays et du programme Leader +, à même d'assurer une gestion continue et complémentaire des deux procédures territoriales. |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs Description Objectifs chiffrés Réalisation de réalisation - Nombre d'opérations programmées 110 40 Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : Installation d'une équipe technique pérenne pour le suivi de la mise en œuvre du Plan de développement du Midi-Quercy Plan de financement en euros Coût total Dépenses publiques Dépenses privées Contribution communautaire Contributions nationales 240 000 120 000 120 000 0 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 | 1 par an | 0 | 18 396 € | 0 € | 0 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 1 par an | 2 | 35 808 € | 6 234 € | 17 % | 0 € |

L’équipe est actuellement en place. La personne chargée de la gestion du programme Leader+ a été recrutée en octobre 2004 ce qui explique le faible avancement en réalisation financière dans cette action.

Priorités transversales

| 7 | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Environnement |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Egalités des chances |  | 1 | 1 |  | 2 |
|  | NTIC |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Total | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |

Opérations concernant cette action (2) :

- 3373 : Gestion GAL 2002-2003

- 14778 : Gestion du programme Leader+ 2004-2005

| Fiche Action LEADER + N°8 |
| --- |
| INTITULE : | Pilotage et animation du programme Leader + |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : |
| Le programme Leader +, basé sur une mobilisation des acteurs locaux se doit de se doter de moyens d'animation et d'ingénierie à même d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie territoriale adoptée. Un travail de coordination et de pilotage à l'échelle du territoire Midi - Quercy sera nécessaire, couplé à un travail d'animation au plus près du terrain et des bénéficiaires finaux. Ainsi, la coordination et le pilotage du GAL et du programme seront assurés par un coordinateur Leader à temps plein et l'animation, l'accueil des porteurs de projets seront assurés par la mise en réseau des animateurs de développement locaux ( EPCI ), des organismes consulaires et professionnels. Le pilotage du programme doit faire l'objet d'une mise en réseau permettant de favoriser les échanges d'expériences et de bonnes pratiques, et le dialogue et la concertation entre les partenaires du programme |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs Description Objectifs chiffrés Réalisation de réalisation - Actions d’information et de sensibilisation - Opérations programmées 5 110 5 40 Eléments concernant le caractère durable et transférable de la sous-mesure : La mobilisation des acteurs locaux, par une animation spécifique du programme Leader +, sera un gage pour l'avenir de la poursuite du projet de territoire Plan de financement en euros Coût total Dépenses publiques Dépenses privées Contribution communautaire Contributions nationales 240 000 120 000 120 000 0 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 | 1 par an | 0 | 18 396 € | 0 € | 0 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 1 par an | 1 | 35 808 € | 11 983 € | 33 % | 0 € |

La mise en place tardive du GAL MQ (signature de la convention avec le CNASEA EN juillet 2003) explique la sous-consommation de cette action. Ceci ne porte pas préjudice à l’avancement global du programme.

Priorités transversales

| 8 | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Environnement |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Egalités des chances |  |  | 1 |  | 1 |
|  | NTIC |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |

Opérations concernant cette action (1) :

- 13813 : Animation du programme Leader+ 2004

| Fiche Action LEADER + N°9 |
| --- |
| INTITULE : | Mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation du programme Leader + |
| Objectif et rapport à la stratégie de développement : L’objectif de cette action est de mettre en œuvre un dispositif semi - participatif d'évaluation tout au long de la démarche Leader + afin de : rassembler des données quantitatives et qualitatives sur les opérations financées par Leader + accompagner le GAL dans une démarche participative d’auto - évaluation (formation accompagnement du groupe) afin de pouvoir établir un rapport semestriel de la mise en œuvre du programme réaliser une évaluation externe à mi-parcours afin d’ajuster le programme de développement si nécessaire |
| Critères de suivi de la sous-mesure : Indicateurs Description Objectifs chiffrés Réalisation de réalisation - Nombre de données quantitatives et qualitatives collectées 100 Plan de financement en euros Coût total Dépenses publiques Dépenses privées Contribution communautaire Contributions nationales 30 000 15 000 15 000 0 |

Etat d’avancement financier

| Date | Nbre total d’op. prévu | Nbre d’op. réalisé | Objectifs Profil de Berlin (2001/2002) | FEOGA écrété | % d’avancement | Montant mandaté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au 31/12/03 |  | 0 | 2 300 € | 0 € | 0 % | 0 € |
| Au 31/12/04 | 1 | 0 | 4 476 € | 0 € | 0 % | 0 € |

Une auto évaluation intermédiaire est en cours d’élaboration et sera réalisée dans le cadre d’un conventionnement avec une université à partir de juin 2005.

Il est envisagé de faire appel à un prestataire externe pour l’évaluation ex-post.

D. – LA COOPERATION

Le GAL MQ est engagé dans un projet de coopération inter-territorial validé en décembre 2004 « Engagement d'un plan de promotion commun des réseaux de Bistro de Pays de Midi-Pyrénées ».

Un Projet de coopération inter territoriale puis transnationale autour de la diffusion de la culture occitane  a fait l’objet de premiers contacts en 2004 qui devraient se concrétiser en 2005 par un dépôt de dossier de coopération inter territoriale pourrait être déposé à l’automne 2005.

- Partenaires identifiées : GAL PORTE DE GASCOGNE, GAL ARMAGNAC (réunions déjà organisées le 31/01/05 et 22/02/05).

Une idée de coopération inter territoriale est en cours de maturation sur le thème de la "Mise en oeuvre d'un Plan énergies de territoire ".

- Contact avec le GAL Haute Mayenne (réunion à définir) et présentation d'un dossier en 2006.

Une idée de coopération est également envisagée sur la réalisation et la valorisation d'un inventaire du patrimoine bâti (à voir en 2006) ainsi que sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'une charte paysagère de territoire.

- - EXECUTION FINANCIERE

A. ETAT DE LAPROGRAMMATION

Analyse de la situation de l’année de référence et de la situation en cumulé

|  | Coût total | Feoga programmé | FEOGA écrété |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | En cumulé | 2004 | En cumulé | Prévu | Réalisé |
| Mesure 1 | 103 549 € | 254 392 € | 57 910 € | 129 041 € | 53 712 € | 84 698 € |
| Mesure 2 | 161 767 € | 229 136 € | 48 213 € | 81 897 € | 53 712 € | 57 144 € |
| Mesure3 | 128 835 € | 226 465 € | 53 344 € | 116 070 € | 44 760 € | 79 256 € |
| Mesure 4 | 15 000 € | 15 000 € | 7 500 € | 7 500 € | 35 808 € | 7 500 € |
| Mesure 5 | 195 384 € | 283 206 € | 89 178 € | 133 088 € | 58 188 € | 79 044 € |
| Mesure 6 | 114 590 € | 114 590 € | 57 295 € | 57 295 € | 35 808 € | 29 615 € |
| Assistance Technique Gestion | 55 200 € | 55 200 € | 27 600 € | 27 600 € | 35 808 € | 6234 € |
| Frais d’animation | 29 900 € | 29 900 € | 14 950 € | 14 950 € | 35 808 € | 11 983 € |
| Frais d’évaluation | 0 € | 0 € | 0 € | 0 e | 4 476 € | 0 € |
| Total | 804 225 € | 1 207 889 € | 355 990 € | 567 441 € | 358 080 € | 355 474 € |

Globalement on constate que l’avancement de la programmation et de la réalisation satisfait les critères du « Profil de Berlin ». Au sein du plan d’action, des inégalités d’avancement feront l’objet d’ajustements, (cf. : III.B) sur un plan quantitatif et qualitatif, lors de l’évaluation intermédiaire réalisée en 2005.

B. SITUATION DES PAIEMENTS au Maître d’Ouvrage

|  | FEOGA écrété | Paiement |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesures | Prévu | Réalisé | 2004 | % |
| Mesure 1 | 53 712 € | 84 698 € | 15 427 € | 18.21 %€ |
| Mesure 2 | 53 712 € | 57 144 € | 0 € | 0 % |
| Mesure3 | 44 760 € | 79 256 € | 56 365 € | 72.12 % |
| Mesure 4 | 35 808 € | 7 500 € | 0 € | 0 % |
| Mesure 5 | 58 188 € | 79 044 € | 41 960 € | 53.08 % |
| Mesure 6 | 35 808 € | 29 615 € | 0 € | 0 % |
| Assistance Technique Gestion | 35 808 € | 6234 € | 0 € | 0 % |
| Frais d’animation | 35 808 € | 11 983 € | 0 € | 0 % |
| Frais d’évaluation | 4 476 € | 0 € | 0 € | 0 % |
| Total | 358 080 € | 355 474 € | 113 752 € | 32 % |

Concernant la mesure n° 1 : L’opération n°8257 réalisée par le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy concernant l’élaboration de la charte paysagère justifie à elle seule 54150 € de montant FEOGA écrété au 31/12/04.

A ce jour aucun versement n’a été effectué en faveur du Syndicat Mixte étant donné que nous avons souhaité privilégier d’autres Maîtres d’Ouvrages comme les associations

Concernant la mesure n° 2 : L’opération 8391 réalisée par la Communauté de Communes du Quercy Caussadais concernant l’opération pilote de récupération de plastiques agricoles justifie à elle seule 33684 € de montant FEOGA écrété au 31/12/04.

Ce dossier a été payé avec le versement du CNASEA de janvier 2005.

Concernant la mesure n° 4  : L’opération 13786 réalisée par le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy justifie les 7500 € de montant FEOGA écrété au 31/12/04 et reste donc en attente de régularisation

Concernant la mesure n° 5 et 6 : Le versement de janvier 2005 a permis de procéder à de nombreux mandatements.

Récapitulatif des paiements effectués par le CNASEA

| Dates | Versement CNASEA | Reversement au M.O. |
| --- | --- | --- |
| 15/12/03 | 60 000 € |  |
| 06/04/04 | 88 346 € |  |
| 07/09/04 | 23 752 € |  |
| Au 31/12/04 |  |  |
| Total | 172 098 € | 113 752 € |
| Soit une différence de trésorerie de | 58 346 € |

Le versement du CNASEA début de l’année 2005 (suite à l’appel de fonds de septembre) a permis de procéder à des mandatements complémentaires auprès des bénéficiaires finaux.

De plus, si l’on comptabilise le montant FEOGA écrété en faveur du Syndicat Mixte nous arrivons à la somme de 112 470€.

A la lecture du tableau ci-dessus il semble que nous avons un solde positif d’enveloppe non reversé aux bénéficiaires finaux.

Etant donné que le montant écrété en faveur du Syndicat Mixte est de 112 470 € nous pouvons conclure que le Syndicat Mixte a fait l’avance de 54 124 €.

A la rédaction de ce rapport, le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy a soldé plusieurs opérations. Nous allons procéder à une écriture comptable interne de 61 940.03€.

C.- SUIVI DE DEGAGEMENT D’OFFICE

Avancement de la programmation

|  | Au 31/12/2003 | Au 31/12/2004 | Au 31/12/05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prévision (profil de Berlin) | 183 960 € (2001) | 358 080 € (2001+2002) | 555 479 € (2001+2002+2003) |
| Montant FEOGA écrété | 88 346 € | 355 474 € |  |
| % d’avancement | 48.02 % | 99.27 % |  |

Le Gal Midi-Quercy a respecté les prévisions annoncées par le « Profil de Berlin ».

Son état d’avancement avoisine les 100%.

De nombreuses actions d’animations et de sensibilisations des acteurs locaux par l’équipe d’animation et de gestion du Pays MQ sont prévues en 2005 notamment dans trois thématiques fortes du territoire et cohérentes avec la stratégie du plan d’actions du programme LEADER+ MQ :

- Une politique culturelle vivante et de proximité facteur d’une attractivité pérenne pour le Pays Midi-Quercy

- La mise en œuvre d’un plan énergies de territoire associant le secteur public et privé

- La mise en œuvre d’une charte paysagère garant d’une pérennité de l’identité territoriale du Pays Midi-Quercy

La prise en charge par le Pays (Syndicat Mixte et Conseil de Développement) de la coordination et de l’animation de ces thématiques transversales est un gage de cohérence territoriale notamment par la définition de cadres de réflexion et d’actions concertés.

- DISPOSITIONS PRISES POUR ASSURER LA QUALITE ET L’EFFICACITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

A. FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION

  - Configuration du Comité de Programmation

|  | Titulaires | Suppléants |
| --- | --- | --- |
| Nombre de membres élus | 8 | 8 |
| Nombre de représentants privés | 12 | 12 |
| Nombre de femmes | 2 | 4 |
| Nombre de personnes de moins de 25 ans | 0 | 0 |
| Représentants d’organismes environnementaux | 1 | 0 |

  - Mode de fonctionnement du Comité de Programmation

| Dates des réunions du C.P. | Nombre de présents | dont nombre de personne du privé | dont nombre de femmes | dont nombre de jeunes (moins de 35 ans) | Nombre de projets examinés | Durée approximative du comité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/09/2003 | 20 | 12 | 3 | 1 | 13 | 3 h |
| 04/11/2003 | 17 | 11 | 3 | 1 | 9 | 3 h |
| 01/07/2004 | 14 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2 h 30 |
| 16/12/2004 | 17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 h |
| 10/03/2005 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 h30 |
| TOTAL | 79 | 51 | 14 | 4 | 49 |  |
| Moyenne | 15.8 | 10.2 | 2.8 | 0.8 | 9.8 |  |

  - Modalités de présentation et de présélection des dossiers

Le Pays MQ s'appuie sur une organisation territoriale expérimentée, notamment par "les contrats de terroir" antérieurs, qui permet de disposer d'un réseau d'animateur de terrain au sein des quatre communautés de communes. Ainsi, l'équipe technique du Syndicat Mixte travaille en réseau avec la Communauté de Communes qui assure le premier accueil des porteurs de projet (public et privé) et les oriente vers le dispositif financier, notamment pour les fonds européens, le plus approprié. Ce réseau est également élargi aux partenaires techniques institutionnels ainsi que les membres du Conseil de Développement, qui jouent un rôle important d'orientation des maîtres d'ouvrage vers les Communauté de Communes ou le SMPMQ. Cette organisation est possible car les techniciens concernés ont été accompagnés en amont par l'équipe technique du SM PMQ, pour s'approprier ces dispositifs financiers, en particulier pour LEADER+ leur "philosophie". Dès l'orientation du maître d'ouvrage vers une aide LEADER+, un dossier type LEADER+ lui est communiqué qui est ensuite examiné avec l'animateur du SM PMQ pour éventuellement l'abonder ou améliorer sa cohérence avec le plan de développement du programme LEADER+ Midi-Quercy. Des réunions spécifiques avec les partenaires concernés peuvent être parfois organisées pour les projets relativement importants.

Le processus de présélection des projets susceptibles d'être présentés au comité de programmation LEADER+ du MQ est basé sur une confiance des partenaires associés, et sur une méthodologie pragmatique issue d'une antériorité de gestion des fonds européens. De fait, le porteur de projet est accompagné individuellement dans l'élaboration de sa demande de financement LEADER+ en veillant à la cohérence de son projet avec les fiches actions du plan de développement et au respect de "l'esprit "LEADER+ (caractère transférable et innovant du projet).Une grille multicritères d'appréciation des projets est  en cours de validation, dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du programme MQ, afin que les membres du Comité de Programmation puissent formaliser leurs choix de façon plus rigoureuse

  - Déroulement du Comité de Programmation

Lors du Comité de Programmation, la présentation est réalisée par le Président du GAL et complétée par l'animateur ou par un membre du Comité qui connaît plus particulièrement le projet présenté. Une discussion s’établit entre les participants, chacun échange son point de vue, apporte des réflexions personnelles et un vote consensuel a lieu.

Formellement en Comité de Programmation, un seul projet a été rejeté pour des motifs d'inégibilité de dépenses agricoles au moment de sa présentation (11/2003). Le travail en amont avec les partenaires techniques qui font remonter les projets puis avec le maître d'ouvrage, permet d'éviter de rejeter des projets en Comité de Programmation. Ainsi, les projets sont orientés directement vers les dispositifs financiers adaptés. Les opérations présentées en Comité sont donc éligibles sur le fonds et ne donnent lieu, de la part du Comité de Programmation, qu'à des recommandations ou des ajustements sur la mise en oeuvre partenariale du projet ou sur les liaisons intersectorielles qu'il peut occasionner.

Autres sujets sont abordés en Comité de Programmation.

Information générale et détaillée sur l'avancement du programme en terme de programmation et de consommation de crédits.

Information et réflexion sur l'évaluation quantitative et qualitative du programme et sur les modalités d'appréciation des projets.

Information sur l'animation du programme et sur la participation de l'équipe technique ou des membres du GAL à des séminaires ou événements extérieurs.

Information sur la coopération interterritoriale et transnationale.

B. UTILISATION DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

# Animation du programme Leader+

# L’objectif est de constituer une équipe technique opérationnelle pour le suivi du Contrat de Pays et du programme Leader +, à même d'assurer une animation et une cohérence des buts poursuivis par les opérations programmées avec la stratégie territoriale du Pays MQ.

# La mise en œuvre du programme de développement LEADER+ Pays Midi-Quercy nécessite une mobilisation des acteurs locaux et un appui à l’élaboration de leurs projets.

L’Animation du plan de développement Leader + (accompagnement de sous-mesure, animation du GAL, du partenariat institutionnel et local,…) est assurée par un coordinateur (un équivalent 1/3 temps) et une chargée de mission (équivalent 1/3 temps) qui travaillent en réseau avec les techniciens des EPCI du Pays MQ.

# Plan de financement: 24 900 € TTC en 2004

# Fonctionnement : (30% temps direction) : 14 400 € + (30% du temps chargé de mission à partir de juin) : 5 500 €

# Petits investissements (mobilier, informatique..): 2 000€

# Frais de structure  (2004): 5 000€

# Communication Programme : 3 000€

# Gestion du programme Leader+

# La mise en œuvre du programme de développement du Pays Midi-Quercy nécessite un suivi technique des opérations sur le plan de l'instruction, la sélection des projets, leur éligibilité et le suivi financier.

# Une équipe technique est opérationnelle pour le suivi du Contrat de Pays et du programme Leader +, à même d'assurer une gestion continue et complémentaire des deux procédures territoriales.

## Appui technique et administratif pour le suivi comptable, financier et le contrôle du programme Leader + : une gestionnaire à temps plein est en poste depuis octobre 2004.

# Plan de financement prévisionnel : 42 200 TTC (2004-2005)

# Fonctionnement : (1 temps plein depuis 10/2004-12/2005)) : 29 200 €

# Petits investissements (mobilier, informatique..): 3 000 € - Frais de structure  (50% des frais courants du SM en 2005): 10 000 €

# Le renforcement de l’équipe technique a permis d’augmenter très nettement la programmation et d’atteindre les prévisions fixées par le Profil de Berlin en terme de réalisation tout en s’inscrivant dans objectifs du programme Leader+.

# A ce jour, le renforcement de cette fonction a permis de procéder à la mise à jour de la saisie sur PRESAGE tout en s’assurant de la conformité avec le guide de gestion.

C. ACTIONS D’EVALUATION DU PROGRAMME

La collecte des indicateurs est organisée et saisie sur PRESAGE.

Cependant, il existe un décalage entre les indicateurs saisis sur PRESAGE que nous devons renseigner et des indicateurs propres à l’action réalisée qui donnent une indication plus pertinente que nous intégrons dans la convention.

Le Maître d’Ouvrage, lors de la demande de solde nous transmet un bilan qualitatif où il reprend nos indicateurs.

En 2005 un travail spécifique va être mené pour l’évaluation intermédiaire. Les premiers résultats pourront être communiqués lors du rapport annuel 2005.

Synthèse des indicateurs de suivi de réalisation

|  | Action 1 | Action 2 | Action 3 | Action 4 | Action 5 | Action 6 | Action 7 | Action 8 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbre d’exposition du patrimoine | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Nombre d’études | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |
| Opérations d’info, animation… |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Communes concernées |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Formation et dev. de partenariats |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Opérations de valorisation des énergies renouvelables |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Mobilisations acteurs et structures |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |
| Prestataires mis en réseau |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |
| Acteurs locaux impliqués |  |  | 1427 |  |  |  |  |  | 1427 |
| Nombre d’emplois crées |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Actions de préservation du patrimoine naturel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Sites mis en valeur |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |
| Services innovants développés |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| Mise en réseau des sites |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| Sessions de formation |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |
| Nombre de supports d’information |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
| Outils de communication élaborés |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
| Nbre d’opérations programmées |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 |
| Actions d’info et de sensibilisation |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

Synthèse des indicateurs relatifs aux priorités transversales

| Total | Libellés | Remarquable | Positif | Neutre | Négatif | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emploi | 0 | 16 | 24 | 0 | 40 |  |
|  | Environnement | 2 | 28 | 10 | 0 | 40 |  |
|  | Egalités des chances | 0 | 7 | 33 | 0 | 40 |  |
|  | NTIC | 0 | 8 | 32 | 0 | 40 |  |
|  | Total | 2 | 59 | 99 | 0 | 160 |  |

Dores et déjà on peut observer que le programme LEADER+ agit positivement plus particulièrement sur l’environnement et l’emploi. Ceci est en phase avec le thème fédérateur choisi « Valorisation des ressources naturelles et culturelles ».

D. MESURES PRISES POUR ASSURER LA PUBLICITE DU PROGRAMME

Réunions d'information organisées sur le territoire

| Dates | Nombre de personnes présentes |
| --- | --- |
| tous les 3 mois | 40 élus |
| tous les 3 mois | 30 à 50 membres du CDD |
| 15 dates en 2005 | 30 à 100 personnes : réunions publiques |

Outils de communications

Plaquette générale de présentation « Pour un avenir ensemble » éditée en 20000 exemplaires. Elle a été conçue en 2004 et  distribuée aux 14500 foyers du Pays Midi-Quercy (en janvier 2005) et mise à disposition en Mairie, Communautés de Communes…

Site Internet en construction en 2004 pour une mise en ligne au printemps 2005 ( www.midi-quercy.fr)

Articles réguliers dans les lettres d'information des Communautés de Communes et Communes du Pays Midi-Quercy.

Partenariat avec la radio locale du Pays Midi-Quercy : émission mensuelle sur les thématiques du Pays et programme LEADER+.

Réalisation dans le cadre du Programme de Leader+ d’un film documentaire sur le Pays Midi Quercy présentant son patrimoine, son identité culturelle et globalement son projet de développement durable.

E.- ACTIONS DE CONTROLE DE SERVICE FAIT

Un certificat de service fait est réalisé par le Directeur ou la gestionnaire du programme à chaque paiement (acompte ou solde).

La visite sur place est systématique pour le versement de solde.

|  | Nombre d’opérations | Paiement effectué au M.O. | Montant factures contrôlé |
| --- | --- | --- | --- |
| Total versé au MO au 31/12/04 | 9 | 113 752 € | 187 698 € |
| Mesure 1 | 1 | 15 427 € | 19 284 € |
| Mesure 3 | 3 | 56 365 € | 84 908 € |
| Mesure 5 | 5 | 41 960 € | 83 506 € |

F.- UTILITE DE LA MISE EN RESEAU

Participation au réseau RIA C+ SOLEADER :

- participation au groupe de travail sur l'évaluation (apport: acquisition d'outils méthodologiques pour mettre en place une évaluation du programme LEADER+ MQ et pour capitaliser les projets remarquables) :

- participation et intervention au séminaire de Tulle en 2004 "Carrefour des territoires" (apport: prises de contacts multiples avec d'autres GAL pour des projets de coopération ou des échanges de bonnes pratiques) ;

G.- SYNTHESE DES PROBLEMES RENCONTRES

- Problème d’ordre opérationnel :

- Saisie des indicateurs de résultat difficile (ne reflètent pas la réalité)

- Un menu édition : rapport d’exécution qui ne fonctionne pas

La formation des animateurs Leader+ prévue en mai 2005 nous apportera des précisions sur la gestion du programme Leader+

Une formation de perfectionnement à Présage permettra d’optimiser l’utilisation de ce logiciel. Nous avons fait part de notre besoin en ce domaine à l’animateur Presage du SGAR de notre région.

- Problème d’ordre stratégique :

- Des thématiques fortes du Pays MQ ont fait l’objet de coordination et d’études globales (Energies, Paysage, Culture, Tourisme naturel..). Ces dernières nécessitent à présent d’être accompagnées dans leur mise en œuvre opérationnelle ce qui génère des besoins de financements importants du programme LEDER+MQ. En 2005 une demande de dotation complémentaire a donc été déposée qui va conditionner selon son résultat les orientations stratégiques du Plan d’actions LEADERS+MQ.

- DISPOSITIONS PRISES POUR ASSURER LE RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Le programme LEADER+ est en parfaite cohérence avec le Projet de Pays car ils s'appliquent sur le même périmètre et qu'il est géré par la même structure publique. De fait, la charte de développement durable du Pays MQ a intégré le plan de développement LEADER+ car il a été élaboré simultanément par les élus et le Conseil de Développement. Le programme LEADER+ permet d'intervenir de façon exemplaire sur la thématique "Valorisation des ressources naturelles et culturelles" principalement reprise dans l'enjeu 1 de la charte du Pays "Ancrer le territoire dans son environnement" qui se décline dans les mesures opérationnelles du Contrat de Pays suivantes : mesure 1 (connaissance, protection et valorisation de l'environnement); mesure 4 (développement social et culturel); mesure 6 (Tourisme). Concrètement la plupart des projets présentés au Comité de Programmation LEADER+ sont également inscrits au Contrat de Pays ce qui facilite l'obtention des cofinancements nationaux et la complémentarité des financements européens (DOCUP et LEADER+). Cette dernière s'exerce notamment sur la nature de l'opération. En effet le programme LEADER+ a vocation à aider l'appui technique, les études et donc globalement l'investissement immatériel alors que le DOCUP intervient principalement sur l'investissement matériel. Les membres du Comité de Programmation LEADER+ (composé à 60% par des membres du Conseil de développement et 40% par des élus issus des Communautés de communes) participent également à l'élaboration du Contrat de Pays et sont donc en mesure d'assurer une parfaite synergie entre les deux procédures.

CONCLUSION

Le projet de territoire mis en œuvre par le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy dans le cadre de la démarche Pays a privilégié le lancement en priorité des thématiques du plan de développement Leader+.

Ainsi la Charte Paysagère du Pays Midi-Quercy a été élaborée en 2003-2004 et sa mise en œuvre par les différents Maîtres d’Ouvrages (Associations, Communes, EPCI, Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy) concrétise un volet important  de la qualité environnementale et de l’identité territoriale inscrite dans la stratégie leader+ initiale.

De plus, le Pays Midi-Quercy a accompagné, grâce au Contrat de Pays et le programme Leader+, la mise en place d’un inventaire du patrimoine bâti et d’un centre de ressources – animation du patrimoine et de l’environnement, qui concourre à mieux connaître et valoriser les ressources naturelles et culturelles de notre territoire.

De même, une réflexion sur un diagnostic Energétique Territorial a été menée en 2003-2004 qui va conduire en 2005 à l’élaboration d’un « plan énergies du Pays Midi Quercy » favorisant l’efficacité énergétique et la promotion d’énergies renouvelables. Dores et déjà, le programme Leader+  a accompagné, de façon expérimentale, une filière de ce plan énergies sur une partie du territoire (la filière bois énergie), qui devrait être transférée sur l’ensemble du Pays Midi-Quercy.

La définition d’une politique culturelle du Pays Midi-Quercy, est également engagée par le Pays Midi-Quercy (diagnostic territorial en cours) qui va permettre de formaliser un projet culturel de territoire cohérent avec le plan de développement Leader+.

Le programme Leader+ a permis depuis 2 ans d’accompagner des initiatives culturelles novatrices et transférables qui alimentent la réflexion en cours sur la politique Culture de Territoire.

Globalement, l’avancement du programme Leader+ en parallèle de la montée en charge du Projet de Pays a été un formidable catalyseur d’initiatives souvent privées (associations, particuliers) et publics (communes, EPCI) qu’il convient de poursuivre pour que l’effet de levier espéré s’opère en priorité sur 3 axes thématiques animés à l’échelle du Pays :

- Une politique culturelle vivante et de proximité facteur d’une attractivité pérenne pour le Pays Midi-Quercy

- La mise en œuvre d’un plan énergies de territoire associant le secteur public et privé

- La mise en œuvre d’une charte paysagère garant d’une pérennité de l’identité territoriale du Pays Midi-Quercy

La prise en charge par le Pays (Syndicat Mixte et Conseil de Développement) de la coordination et de l’animation de ces thématiques transversales est un gage de cohérence territoriale notamment par la définition de cadres de réflexion et d’actions concertés.